## 具体项目
枞阳县中小学校舍安全工程2011年项目进展情况表
填表日期： | [11 empty] | 单位：平方米
序号 | 项目学校/建筑物名称 | 改造类型 | 建筑面积 | 图纸设计 |  | 招投标 |  | 施工 |  | 竣工 |  | 未达到省市时间节点任务的原因
|  |  |  | 完成 | 预计完成日期 | 完成 | 预计完成日期 | 已开展 | 预计施工日期 | 完工 | 预计完工日期
枞阳县总计 |  |  | 277176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
枞阳县重建小计 |  |  | 157554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 枞阳县枞阳镇蒲洲小学综合楼 | 重建 | 732
2 | 枞阳县枞阳镇旗山小学综合楼 | 重建 | 2196
3 | 安徽省枞阳中学教学楼 | 重建 | 6522
4 | 枞阳县第三中学教学楼 | 重建 | 3232
5 | 枞阳县第三中学教学综合楼 | 重建 | 3800
6 | 枞阳县宏实初级中学教学楼1 | 重建 | 3030
7 | 枞阳县宏实初级中学教学楼2 | 重建 | 3030
8 | 枞阳县宏实初级中学食堂 | 重建 | 1100
9 | 枞阳县牛集高级职业中学学生宿舍1 | 重建 | 2300
10 | 枞阳县牛集高级职业中学学生宿舍2 | 重建 | 2300
11 | 枞阳县义津镇义津小学教学楼 | 重建 | 610
12 | 枞阳县义津镇东风小学教学楼 | 重建 | 610
13 | 枞阳县义津镇高塘小学教学楼 | 重建 | 770
14 | 枞阳县义津镇杨湾小学教学楼2 | 重建 | 770
15 | 枞阳县义津初级中学综合楼 | 重建 | 2749
16 | 枞阳县义津初级中学学生宿舍 | 重建 | 3500
17 | 枞阳县义津初级中学食堂 | 重建 | 1600
18 | 枞阳县汤沟镇大新小学教学楼 | 重建 | 770
19 | 枞阳县汤沟镇新丰小学教学楼 | 重建 | 770
20 | 枞阳县汤沟镇江厂小学教学楼 | 重建 | 770
21 | 枞阳县汤沟镇勤俭小学教学楼 | 重建 | 770
22 | 枞阳县汤沟镇共义小学教学楼 | 重建 | 770
23 | 枞阳县汤沟镇田间小学教学楼 | 重建 | 1050
24 | 枞阳县汤沟镇彭山小学教学楼 | 重建 | 770
25 | 枞阳县汤沟镇联丰小学教学楼 | 重建 | 770
26 | 枞阳县汤沟镇红旗小学教学楼 | 重建 | 770
27 | 安徽省枞阳县汤沟中学学生宿舍2 | 重建 | 2200
28 | 枞阳县陈洲初级中学综合楼 | 重建 | 3654
29 | 枞阳县陈洲初级中学教学楼2 | 重建 | 1420
30 | 枞阳县麒麟镇梅花小学教学楼 | 重建 | 910
31 | 枞阳县麒麟镇六角小学教学楼 | 重建 | 770
32 | 枞阳县麒麟镇白马小学教学楼 | 重建 | 910
33 | 枞阳县麒麟中心学校教学楼 | 重建 | 1400
34 | 枞阳县项铺镇朴树小学教学楼 | 重建 | 770
35 | 枞阳县白云中学教学楼2 | 重建 | 1430
36 | 枞阳县白云中学综合楼 | 重建 | 2200
37 | 枞阳县浮山镇浮山小学教学楼 | 重建 | 1400
38 | 安徽省枞阳县浮山中学食堂 | 重建 | 3200
39 | 安徽省枞阳县浮山中学学生宿舍5 | 重建 | 3300
40 | 枞阳县横埠镇左岗小学教学楼 | 重建 | 1400
41 | 枞阳县横埠镇红灯小学教学楼 | 重建 | 770
42 | 枞阳县横埠镇横山小学教学楼 | 重建 | 1050
43 | 枞阳县横埠镇左山小学教学楼 | 重建 | 910
44 | 枞阳县横埠镇双龙小学教学楼 | 重建 | 770
45 | 枞阳县横埠镇谋道小学教学楼 | 重建 | 770
46 | 枞阳县横埠镇龙山小学教学楼 | 重建 | 1050
47 | 枞阳县横埠镇老庄小学教学楼2 | 重建 | 1400
48 | 枞阳县黄山初级中学学生宿舍 | 重建 | 1800
49 | 枞阳县黄山初级中学综合楼 | 重建 | 2100
50 | 枞阳县横埠中心学校综合楼 | 重建 | 1400
51 | 枞阳县周潭镇田埠小学教学楼 | 重建 | 900
52 | 枞阳县周潭镇彭桥小学教学楼 | 重建 | 770
53 | 枞阳县周潭镇永升小学教学楼 | 重建 | 1400
54 | 枞阳县周潭镇南庄小学教学楼 | 重建 | 910
55 | 枞阳县钱桥镇马塘小学教学楼 | 重建 | 770
56 | 枞阳县钱桥镇大塘小学教学楼 | 重建 | 770
57 | 枞阳县钱桥镇新华小学教学楼 | 重建 | 770
58 | 枞阳县钱桥镇高埠小学教学楼 | 重建 | 1050
59 | 枞阳县老洲镇桐贵小学教学楼 | 重建 | 1050
60 | 枞阳县老洲镇永合小学教学楼 | 重建 | 770
61 | 枞阳县老洲镇许祠小学教学楼 | 重建 | 770
62 | 枞阳县老洲镇红杨小学教学楼 | 重建 | 770
63 | 枞阳县老洲镇鸭河小学教学楼 | 重建 | 1050
64 | 枞阳县老洲镇联合小学教学楼 | 重建 | 770
65 | 枞阳县老洲镇王套小学教学楼 | 重建 | 770
66 | 枞阳县老洲镇李沟小学教学楼 | 重建 | 770
67 | 枞阳县山山镇扫帚小学教学楼 | 重建 | 1050
68 | 枞阳县山山镇白荡小学教学楼 | 重建 | 770
69 | 枞阳县破罡初级中学教学综合楼 | 重建 | 4264
70 | 枞阳县陈瑶湖镇戈排小学教学楼 | 重建 | 770
71 | 枞阳县陈瑶湖镇南舟小学教学楼 | 重建 | 770
72 | 枞阳县第一希望小学教学楼 | 重建 | 1050
73 | 枞阳县官埠桥镇岗西小学教学楼 | 重建 | 1050
74 | 枞阳县官埠桥镇岱冲小学教学楼 | 重建 | 610
75 | 枞阳县金桥初级中学食堂 | 重建 | 1000
76 | 枞阳县金桥初级中学教学楼 | 重建 | 2310
77 | 枞阳县雨坛乡新塘小学教学楼 | 重建 | 770
78 | 枞阳县雨坛乡先锋小学教学楼1 | 重建 | 770
79 | 枞阳县雨坛初级中学学生宿舍 | 重建 | 1100
80 | 枞阳县雨坛中心学校教学楼 | 重建 | 1050
81 | 枞阳县会宫乡华表小学教学楼 | 重建 | 610
82 | 枞阳县会宫乡老桥小学教学楼 | 重建 | 770
83 | 枞阳县会宫乡栏桥小学教学楼 | 重建 | 610
84 | 枞阳县会宫乡安凤小学教学楼 | 重建 | 770
85 | 枞阳县会宫乡晓春小学教学楼 | 重建 | 770
86 | 安徽省枞阳县会宫中学教学楼1 | 重建 | 3300
87 | 安徽省枞阳县会宫中学教学楼2 | 重建 | 3300
88 | 枞阳县会宫中心学校综合楼 | 重建 | 1050
89 | 枞阳县金社乡秀山小学教学楼 | 重建 | 770
90 | 枞阳县金社乡龙山小学教学楼 | 重建 | 770
91 | 枞阳县金社乡竹湖小学教学楼 | 重建 | 770
92 | 枞阳县金社乡笃山小学教学楼 | 重建 | 1050
93 | 枞阳县金社初级中学食堂 | 重建 | 600
94 | 枞阳县白湖乡山河小学教学楼 | 重建 | 770
95 | 枞阳县白湖乡桂元小学教学楼 | 重建 | 770
96 | 枞阳县钱铺乡将军小学教学楼 | 重建 | 770
97 | 枞阳县钱铺乡长山小学教学楼 | 重建 | 610
98 | 枞阳县钱铺中心学校综合楼 | 重建 | 770
99 | 枞阳县白梅乡翼青小学教学楼 | 重建 | 770
100 | 枞阳县白梅乡山井小学教学楼 | 重建 | 770
101 | 枞阳县白梅乡董冲小学教学楼 | 重建 | 910
102 | 枞阳县白梅初级中学综合楼 | 重建 | 2100
103 | 安徽省枞阳县长凤中学学生宿舍 | 重建 | 800
104 | 枞阳县钱铺中心学校教学楼 | 重建 | 768
105 | 枞阳县汤沟中心学校 | 重建 | 2424
106 | 枞阳县汤沟中心学校 | 重建 | 1800
107 | 枞阳县钱桥镇府君小学 | 重建 | 910
108 | 枞阳县钱桥镇日新小学 | 重建 | 770
109 | 枞阳县会宫乡拔茅小学 | 重建 | 1050
110 | 枞阳县金社乡合岭小学 | 重建 | 1050
111 | 安徽省枞阳职业技术教育培训中心 | 重建 | 5563
112 | 安徽省枞阳县横埠中学 | 重建 | 2600
113 | 枞阳县枞阳镇城关小学 | 重建 | 2000
| 枞阳县加固项目合计 |  | 119622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 枞阳县枞阳镇石岭小学教学楼南楼 | 加固 | 960
2 | 枞阳县枞阳镇戚矶小学教学楼1 | 加固 | 1109
3 | 枞阳县枞阳镇龙窝小学教学楼 | 加固 | 1250
4 | 枞阳县枞阳镇湖东小学教学楼 | 加固 | 606
5 | 枞阳县枞阳镇石矶小学教学楼 | 加固 | 1100
6 | 枞阳县第三中学新男生公寓 | 加固 | 1658
7 | 枞阳县枞阳中心学校教学北楼 | 加固 | 2821
8 | 枞阳县牛集高级职业中学教学楼 | 加固 | 3833
9 | 枞阳县牛集高级职业中学学生公寓（男生） | 加固 | 5795
10 | 枞阳县牛集高级职业中学食堂操作间 | 加固 | 873
11 | 枞阳县义津镇义西小学教学楼 | 加固 | 734
12 | 枞阳县义津镇白云小学教学楼 | 加固 | 948
13 | 枞阳县义津镇杨湾小学教学楼1 | 加固 | 674
14 | 枞阳县义津镇双兴小学北教学楼 | 加固 | 720
15 | 枞阳县汤沟镇先进小学教学楼 | 加固 | 680
16 | 枞阳县汤沟镇一心小学教学楼 | 加固 | 755
17 | 枞阳县汤沟镇南旺小学教学楼 | 加固 | 680
18 | 枞阳县汤沟镇合心小学教学楼 | 加固 | 751
19 | 安徽省枞阳县汤沟中学综合楼 | 加固 | 2510
20 | 枞阳县麒麟镇泊塘小学教学楼 | 加固 | 1002
21 | 枞阳县麒麟镇岱鳌小学教学楼 | 加固 | 958
22 | 安徽省枞阳县其林中学1号教学楼 | 加固 | 2833
23 | 枞阳县麒麟中心学校综合楼 | 加固 | 836
24 | 枞阳县项铺镇马埠小学1号教学楼 | 加固 | 1100
25 | 枞阳县项铺初级中学教学楼2 | 加固 | 1443
26 | 枞阳县浮山镇太公小学教学办公楼 | 加固 | 840
27 | 枞阳县浮山镇鞠隐小学教学办公楼 | 加固 | 840
28 | 枞阳县浮山镇双岗小学教学办公楼 | 加固 | 840
29 | 枞阳县浮山镇双花小学教学办公楼 | 加固 | 1000
30 | 安徽省枞阳县浮山中学逸夫楼 | 加固 | 3398
31 | 枞阳县横埠镇横埠小学教学楼 | 加固 | 660
32 | 枞阳县横埠镇育才小学教学楼 | 加固 | 900
33 | 枞阳县横埠镇花山小学教学楼 | 加固 | 720
34 | 枞阳县横埠镇老庄小学教学楼1 | 加固 | 729
35 | 枞阳县横埠中心学校教学楼 | 加固 | 1126
36 | 枞阳县周潭镇吴桥小学教学楼 | 加固 | 528
37 | 枞阳县周潭镇联合小学教学楼 | 加固 | 1100
38 | 安徽省枞阳县周潭中学学生公寓2# | 加固 | 1622
39 | 安徽省枞阳县周潭中学学生公寓4# | 加固 | 1794
40 | 枞阳县钱桥镇埠山小学教学楼 | 加固 | 460
41 | 枞阳县钱桥镇同心小学教学楼 | 加固 | 750
42 | 安徽省枞阳县钱桥中学一号教学楼 | 加固 | 1622
43 | 安徽省枞阳县钱桥中学一号女生公寓 | 加固 | 1910
44 | 安徽省枞阳县钱桥中学二号女生公寓 | 加固 | 2200
45 | 枞阳县老洲镇裕丰小学教学楼 | 加固 | 576
46 | 安徽省枞阳县老洲中学教学办公楼 | 加固 | 1560
47 | 枞阳县红阳初级中学教学楼 | 加固 | 2375
48 | 枞阳县山山镇山山小学教学楼 | 加固 | 750
49 | 枞阳县山山镇新开小学教学楼 | 加固 | 609
50 | 枞阳县陈瑶湖镇青山街小学教学楼 | 加固 | 900
51 | 枞阳县官埠桥镇团山小学教学楼 | 加固 | 896
52 | 枞阳县官埠桥镇中渡小学教学楼 | 加固 | 730
53 | 枞阳县官埠桥镇黄华小学教学楼 | 加固 | 1093
54 | 枞阳县官埠桥镇城山小学教学楼 | 加固 | 530
55 | 枞阳县金桥初级中学学生宿舍 | 加固 | 1180
56 | 枞阳县官埠桥中心学校综合楼1 | 加固 | 1074
57 | 枞阳县雨坛乡群力小学教学楼 | 加固 | 1134
58 | 枞阳县雨坛初级中学科教楼 | 加固 | 1890
59 | 枞阳县会宫乡庆华小学教学楼 | 加固 | 983
60 | 安徽省枞阳县会宫中学1#学生公寓 | 加固 | 2869
61 | 安徽省枞阳县会宫中学2#学生公寓 | 加固 | 998
62 | 安徽省枞阳县会宫中学3#学生公寓 | 加固 | 4032
63 | 枞阳县安凤初级中学实验楼 | 加固 | 1682
64 | 枞阳县安凤初级中学教学楼1 | 加固 | 2092
65 | 枞阳县金社乡星河小学教学楼 | 加固 | 804
66 | 枞阳县金社乡雨山小学教学楼 | 加固 | 1315
67 | 枞阳县金社初级中学教学楼 | 加固 | 1077
68 | 枞阳县金社初级中学综合楼 | 加固 | 926
69 | 枞阳县白湖乡龙城小学教学楼 | 加固 | 1036
70 | 枞阳县白湖乡古楼小学教学办公楼 | 加固 | 742
71 | 枞阳县钱铺乡鹿狮小学教学楼 | 加固 | 1004
72 | 枞阳县钱铺乡井边小学综合楼 | 加固 | 679
73 | 枞阳县钱铺乡黄岗小学教学楼 | 加固 | 581
74 | 枞阳县钱铺初级中学办公楼 | 加固 | 1330
75 | 枞阳县白梅中心学校教学楼 | 加固 | 847
76 | 枞阳县铁铜乡迎江小学教学楼 | 加固 | 470
77 | 安徽省枞阳县长凤中学综合楼 | 加固 | 827
78 | 枞阳县义津镇吐秀小学 | 加固 | 479
79 | 枞阳县陈瑶湖镇白云小学 | 加固 | 548
80 | 枞阳县陈瑶湖镇白云小学 | 加固 | 342
81 | 安徽省枞阳职业技术教育培训中心 | 加固 | 1280
82 | 安徽省枞阳职业技术教育培训中心 | 加固 | 1280
83 | 安徽省枞阳职业技术教育培训中心 | 加固 | 748
84 | 安徽省枞阳县其林中学 | 加固 | 900
85 | 安徽省枞阳县其林中学 | 加固 | 900
86 | 安徽省枞阳县白云中学 | 加固 | 1747
87 | 安徽省枞阳县横埠中学 | 加固 | 2041
88 | 安徽省枞阳县横埠中学 | 加固 | 2534
89 | 枞阳县老湾初级中学 | 加固 | 800
90 | 枞阳县花园初级中学 | 加固 | 632
91 | 枞阳县花园初级中学 | 加固 | 871
92 | 枞阳县金渡初级中学 | 加固 | 914
93 | 枞阳县金渡初级中学 | 加固 | 1892
94 | 枞阳县钱铺初级中学 | 加固 | 740
95 | 枞阳县汤沟镇彭山小学 | 加固 | 865
96 | 枞阳县汤沟镇红光小学 | 加固 | 850